Отчет об исполнении целевых показателей

 и показателей эффективности муниципальной подпрограммы

«Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Выселковский район »

На 01.01.2022г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измере-ния | Предусмотрен-ное программой значение показателя на текущий год  | Фактичес-кое значение показателя на отчетнуюдату  | Примеча-ние [<\*>](#Par700) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1. Критерии выполнения подпрограммы  |
| 1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  |  единиц |  1866 | 1903 |  100% |
| 1.2 Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  единиц | 2 | 3 |  100% |
| 1.3 Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (конференции, семинары, совещания, «круглые столы») |  единиц | 40 |  180 |  100% |
| 1.4 Количество размещенных в интернет-ресурсах информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства |  единиц | 54 | 304 |  100% |
| 1.5 Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства предпринимательства | единиц | 120 | 150 |  100% |
| 1.6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших бесплатное обучение, в том числе в ходе однодневных обучающих мероприятий | человек | 115 | 127 |  100% |
| 1.7 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-производителей товаров, (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстильных изделий, одежды и обуви и прочих) и организаций потребительской кооперации, получивших преференции в виде предоставления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов на льготных условиях | человек | 0 | 0 |  0 |
|  2. Показатели оценки социально-экономической эффективности подпрограммы  |
| К1=100% |  |  |  |  |
| К2=100% |  |  |  |  |
| К3=100% |  |  |  |  |
| Итого: социально-экономическая эффективность подпрограммы-100% |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------