# Территориальная избирательная комиссия

# Выселковская

### РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 года 		                                                               № 16/91

станица Выселки

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов главы Березанского сельского поселения

Выселковского района в день голосования 18 сентября 2016 года

Руководствуясь подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия Выселковская РЕШИЛА:

1. Одобрить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Березанского сельского поселения Выселковского района (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение в администрацию  Березанского сельского поселения, в редакцию газеты «Власть Советов».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте ТИК Выселковская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на секретаря территориальной  избирательной комиссии Выселковская Е.Е.Васильченко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | Т.Н. Гришина |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | Е.Е. Васильченко |

Приложение №1

к решению территориальной

избирательной комиссии Выселковская

от 24 июня 2016 г. № 16/91

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов  главы  Березанского сельского поселения

Выселковского района

(дата голосования 18 сентября 2016 года без сокращения сроков осуществления избирательных действий)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 19 июня 2016 года и не позднее 29 июня 2016 года (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Березанского сельского поселения Выселковского района |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Березанского сельского поселения Выселковского района |
|  | ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении выборов органов местного самоуправления | Не позднее 8 августа 2016 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава администрации сельского поселения |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава администрации муниципального района |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 7 сентября 2016 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 7 сентября 2016 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 17 сентября 2016 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 8. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 9. | Выдвижение кандидатов и представление документов в территориальную избирательную комиссия Выселковская | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 3 августа 2016 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 3 августа 2016 года) (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
| 10. | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 11. | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 12. | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие органы и организации |
| 13. | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей в его поддержку | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
| 14. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 15. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека), | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 16. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 3 августа 2016 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты |
| 17. | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 18. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов и их регистрации или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 19. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 20 | Представление сведений об изменениях произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных ими данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 17 сентября 2016 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 21. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 22. | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В территориальную избирательную комиссию Выселковская - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 14 сентября 2016 года (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | Лица, назначившие наблюдателей |
| 24. | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата и выдачи письменного подтверждения об их приемке (ч. 2 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 26. | Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 27. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 7 сентября 2016 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 28. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. |
| 29. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2016 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 30. | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 12 сентября 2016 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 31. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, |
| 32. | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время ,печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 33. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее, чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Администрация муниципального образования Выселковский район |
| 34. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 7 сентября 2016 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 35. | Агитационный период | для кандидата, выдвинутого в соответствии с частью 2 статьи 18 КЗ, непосредственно начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 36. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 20 августа 2016 года до ноля часов 17 сентября 2016 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 37. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 13 по 18 сентября 2016 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 38. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | 18 сентября 2016 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 39. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская данных учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | Не позднее 28 сентября 2016 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) | Газета «Власть Советов» |
| 40. | Опубликование редакцией периодического печатного издания, редакции сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 41. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 42. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 43. | Проведение жеребьевки в газете «Власть Советов» в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакция газеты «Власть Советов |
| 44. | Проведение жеребьевки в редакциях печатных изданий в целях распределения платной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в территориальную избирательную комиссию Выселковская соответствующие уведомления |
| 45. | Оплата в полном объеме стоимости платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату и представление копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | Оплата не позднее чем за два дня до дня предоставления платной печатной площади и предоставление копии платежного документа – до предоставления эфирного времени, печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 46. | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 47. | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 48. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |
| 49. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Выселковская о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
| 50. | Размещение информации, содержащиеся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 51. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация муниципального образования Выселковский район |
| 52. | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением), а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 53. | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов | 17 – 18 сентября 2016 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 54. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 18 августа 2016 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Администрация Березанского сельского поселения по предложению территориальной избирательной комиссии Выселковская |
| 55. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | Не позднее 14 сентября 2016 года (ч. 13 ст. 7 КЗ) | Редакции СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 56. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация Березанского сельского поселения |
| 57. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения (ч. 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 58. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 59. | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 60. | Представление территориальной избирательной комиссии Выселковская, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края, на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк» | Не реже одного раза в неделю, а с 7 сентября 2016 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 61 | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не ранее 3 сентября 2016 года и не позднее 8 сентября 2016 года (пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) Не позднее 12 сентября 2016 года (пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 62. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ. Обязательному опубликованию подлежат сведения, указанные в ст. 80 и 96 КЗ | Не реже одного раза в 2 недели (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 63. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 64. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции газеты «Власть Советов» | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 65. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов (за исключением поступивших в избирательную комиссию, организующую выборы, на выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет - портале ГАС "Выборы" | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 66. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |
| 67. | Направление письменного указания в отделение (филиал) ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 17 ноября 2016 года (ч. 2 ст. 46 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская отделение ПАО «Сбербанк России» |
| 68. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 24 сентября 2016 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 69. | Представление в Совет Березанского сельского поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 70. | Опубликование финансового отчёта территориальной избирательной комиссии Выселковская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Совет Березанского сельского поселения |
| 71. | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в представительный орган муниципального образования (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 72. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 28 августа 2016 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 73. | Получение территориальной избирательной комиссией Выселковская избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением территориальной избирательной комиссией Выселковская, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 74. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 16 сентября 2016 года (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 75. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 7 сентября 2016 года через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 51 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
| 76. | Утверждение текста, числа открепительных удостоверений, а также формы реестра их выдачи, способов защиты от подделки и количества знаков в единой нумерации | Не позднее 19 июля 2016 года (ч. 1 ст. 103.2 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 77. | Передача открепительных удостоверений непосредственно нижестоящим участковым избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы с учетом сроков их выдачи избирателям (ч. 4 ст. 103.2 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 78. | Выдача открепительных удостоверений: |  |  |
|  | - в территориальной избирательной комиссии | С 3 августа по 6 сентября 2016 года (ч. 5 ст. 103.2 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | - в участковых избирательных комиссиях | С 7 сентября по 17 сентября 2016 года (ч. 5 ст. 103.2 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 8 сентября 2016 года, но не позднее 14 часов 18 сентября 2016 года (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 00 минут 18 сентября 2016 года- для лиц указанных в ч.4 и 5 ст.7 КЗ; -для избирателей не позднее 7 часов 30 минут 18 сентября 2016 года (ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Подсчёт и погашение неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся в избирательных комиссиях |  | Территориальная избирательная комиссия Выселковская участковые избирательные комиссии, |
|  | - на выборах главы муниципального образования (если глава избран, либо выборы признаны несостоявшимися или недействительными) | На третий день после официального опубликования результатов общих выборов главы муниципального образования (ч. 17 ст. 103.2 КЗ) |  |
| 82. | Проведение голосования | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 83. | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 18 сентября 2016 года после 20 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 84. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Определение результатов выборов | Не позднее 20 сентября 2016 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 86. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 87. | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 88. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный глава |
| 89. | Принятие решения о регистрации главы муниципального образования и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 90. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 91. | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в газете «Власть Советов» | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |

# Footnotes

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).