УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной

комиссии Выселковская

от 03 июля 2026 г. № 9/34

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, досрочных выборов главы Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края

| Дни голосования | – 18, 19, 20 сентября 2026 года |
| --- | --- |
| Дата назначения досрочных выборов главы Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края | – 29 июня 2026 года |
| Дата назначения выборов главы Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края | – 29 июня 2026 года |
| - Дата официального опубликования решения Совета Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края о назначении выборов главы Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края | – 3 июля 2026 года |
| - Дата официального опубликования решения Совета Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края о назначении досрочных выборов главы Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края | – 3 июля 2026 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. НАЗНАЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение муниципальных выборов | не ранее 21 июня и не позднее 1 июля 2026 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, Совет Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
|  | Опубликование решения о назначении выборов, досрочных выборов | не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, Совет Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | не позднее 10 августа 2026 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования, п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Совет Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, Совет Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
| III. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Составление списков избирателей на основании сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации муниципального района, иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами | не позднее 6 сентября 2026 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования, ч. 2 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 9 сентября 2026 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 9 сентября 2026 года (за 10 дней до дня голосования, п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | не позднее 17 сентября 2026 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования, п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию Выселковская списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О политических партиях" по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 15 КЗ) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в территориальную избирательную комиссию Выселковская | начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, заканчивается в 18.00 часов 5 августа 2026 года (за 45 дней до дня голосования, ч. 1 ст. 18 КЗ) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства); - о наличии у кандидата статуса иностранного агента либо кандидата, аффилированного с иностранным агентом; - о причастности кандидата к деятельности экстремисткой или террористической организации; - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6, 62 ст. 19 КЗ) | соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п. 1 ст. 34 ФЗ, п. 5 ст.37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до пяти доверенных лиц) | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) (ч. 1 ст. 27 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 77 (ч. 10 ст. 41 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская документов для регистрации кандидата | не позднее 18.00 часов 5 августа 2026 года (за 45 дней до дня голосования, ч. 1 ст. 21 КЗ) | кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | в течение 10 дней со дня предоставления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации, или несоблюдении требований КЗ к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, представление копий ранее не представленных документов (документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат является депутатом | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | кандидаты |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 17 сентября 2026 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская в письменной форме сведений в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата | не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | зарегистрированный кандидат лица, которые вправе выступать от имени кандидата (уполномоченный представитель по финансовым вопросам, доверенные лица) |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, представившему подписи избирателей | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии и в территориальную избирательную комиссию Выселковская | не позднее 14 сентября 2026 года (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | лица, назначившие наблюдателей |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней после дня принятия необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом и выдачи письменного подтверждения об их приемке (ч. 2 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным избирательным округам, в средства массовой информации | в течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 9 сентября 2026 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, ч. 7 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
| V. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через пять дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры (представление письменного заявления о снятии своей кандидатуры) | не позднее 12 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2026 года (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | не позднее 12 сентября 2026 года (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, ч. 3 ст. 75 КЗ) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Администрация муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов (ч. 8 ст. 31 КЗ) | территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3, ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Агитационный период | для кандидата, выдвинутого в соответствии с ч. 2 ст. 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 18 сентября 2026 года (агитационный период заканчивается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, ч. 1 ст. 33 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 22 августа 2026 года и до 00.00 часов 18 сентября 2026 года (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | с 15 по 20 сентября 2026 года включительно (в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования, п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | 18, 19, 20 сентября 2026 года (в день голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа, п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании, а также о сведения, указанные в п. 39 Календарного плана, в избирательную комиссию, организующую выборы. | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | не позднее 30 сентября 2026 года (не позднее чем через десять дней со дня голосования, ч. 9 ст. 34 КЗ) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет со дня голосования (п. 9 ст. 50 ФЗ, ч. 12 ст. 34 КЗ) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в газете «Власть Советов» в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакция газеты «Власть Советов» |
|  | Проведение жеребьевки в газете «Власть Советов» в целях распределения платной печатной площади зарегистрированным кандидатам | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Редакция газеты «Власть Советов» |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату | не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в редакцию газеты «Власть Советов» копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России» | до предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади | не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 ст. 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Выселковская, на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) | собственники, владельцы этих помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет» | в течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, за счет средств соответствующего избирательного фонда | со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | с 17 по 20 сентября 2026 года включительно (В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 20 августа 2026 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии Выселковская |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательную комиссию Краснодарского края | не позднее 10 сентября 2026 года (не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования ч. 13 ст. 7 КЗ) | редакции средств массовой информации |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | администрация Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» | после представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы (ч. 1 и 4 ст. 42 КЗ, ч. 1 ст. 78 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 4 ст. 44 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 5 ст. 44 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией Выселковская сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, по формам,установленным избирательной комиссией Краснодарского края | не реже одного раза в неделю, а с 10 сентября 2026 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| VIII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | не ранее 6 сентября 2026 года и не позднее 10 сентября 2026 года (п. 5 Постановления № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов на странице территориальной избирательной комиссии Выселковская официального сайта муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края в сети «Интернет» | не позднее 14 сентября 2026 года (п. 3 Постановления № 141/1750-5) (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| IX. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ВЫСЕЛКОВСКАЯ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ |  |  |  |
|  | Первый финансовый отчет, подписанный лично кандидатом | одновременно со сдачей в территориальную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 2 дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ) | кандидаты |
|  | Итоговый финансовый отчет, подписанный лично кандидатом | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Размещение копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, в том числе первых, итоговых финансовых отчетов (за исключением финансовых отчетов, поступивших на выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет | Не позднее чем через пять дней со дня их получения комиссией, организующей выборы (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 5 ст. 45 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская, избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | до представления итогового финансового отчета (ч. 1 ст. 46 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 26 сентября 2026 года (не позднее семи дней со дня голосования, ч. 5 ст. 47 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, досрочных выборов | не позднее 9 октября 2026 года (не позднее двадцати дней со дня голосования, ч. 6 ст. 47 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление в представительные органы Новобейсугского, Новомалороссийского сельских поселений Выселковского муниципального района Краснодарского края финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 45 дней после официального опубликования результатов дополнительных выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Опубликование финансового отчета территориальной избирательной комиссии Выселковская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган сельского поселения |
|  | Направление письменного указания в филиал ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | не ранее 18 ноября 2026 года (по истечении 60 дней со дня голосования, ч. 2 ст. 46 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| X. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 30 августа 2026 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Получение территориальной избирательной комиссией Выселковская избирательных бюллетеней от полиграфической организации | определяется решением территориальной избирательной комиссией Выселковская, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская, осуществившая закупку |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 17 сентября 2026 года (не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования, п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее 9 сентября 2026 года через средства массовой информации или иным способом (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | в любое время с 10 сентября 2026 года, но не позднее 14 часов 20 сентября 2026 года (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | не позднее 7 часов 00 минут 18, 19, 20 сентября 2026 года (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | с 8 до 20 часов 18, 19, 20 сентября 2026 года (ч. 1 ст. 51 КЗ) | избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 20 сентября 2026 года после окончания голосования (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов, досрочных выборов | не позднее 22 сентября 2026 года (не позднее чем на третий день со дня (последнего дня) голосования, ч. 1 ст. 57 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Направление общих данных о результатах выборов, досрочных выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов, досрочных выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | после определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | избранный глава |
|  | Принятие решения о регистрации избранного главы сельского поселения и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (ч. 3 ст. 60 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, досрочных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | не позднее 20 октября 2026 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования, ч. 3 ст. 61 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Официальное опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях полных данных о результатах выборов, досрочных выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | Не позднее 20 ноября 2026 года (в течение двух месяцев со дня голосования, ч. 4 ст. 61 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская |

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5).