Приложение 8  
к [Положению](#sub_100) о системе  
управления муниципальными  
программами муниципального  
образования Выселковский район

# МЕТОДИКА

# оценки эффективности реализации муниципальной программы

# муниципального образования Выселковский район

1. Настоящая Методика представляет собой алгоритм оценки эффективности по итогам реализации муниципальной программы муниципального образования Выселковский район (далее - муниципальная программа) в рамках осуществления мониторинга ее реализации за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год отражаются в составе ежегодного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы определяется исходя из уровня ее достижения по итогам отчетного года.

Уровень достижения муниципальной программы определяется как средневзвешенное значение степени достижения показателей целей муниципальной программы, уровня достижения проектной части муниципальной программы, уровня достижения процессной части муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

УДмп = 0,5 х СДпмп + 0,5 х ((УДпч х k1 ) + (УДкпм х к2 )),

где:

УДмп - уровень достижения муниципальной программы в отчетном году;

СДпмп - степень достижения показателей целей муниципальной программы;

УДпч - уровень достижения проектной части муниципальной программы;

УДкпм - уровень достижения процессной части муниципальной программы;

k1 - весовой коэффициент значимости мероприятий проектной части муниципальной программы, k.1 = 0,7. Если муниципальная программа в отчетном году в своей структуре состоит только из мероприятий проектной части, k.1 не применяется;

к2 - весовой коэффициент значимости мероприятий процессной части муниципальной программы, к.2 = 0,3. Если муниципальная программа в отчетном году в своей структуре состоит только из мероприятий процессной части, к.2 не применяется.

Полученное значение УДмп подлежит округлению до сотых (2 знака после запятой).

Плановые значения параметров муниципальной программы, используемые в оценке эффективности реализации муниципальной программы, учитываются в соответствии с утвержденной редакцией муниципальной программы на 31 декабря отчетного года.

4. Степень достижения целевых показателей целей муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение степени достижения показателей целей муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный год, и рассчитывается по формуле:

СДпмп =  / Р х 100%, где:

где:

СДпмпi - степень достижения i-го показателя цели муниципальной программы;

р - количество показателей цели муниципальной программы.

4.1. Степень достижения i-го показателя цели муниципальной программы определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:

для показателя цели, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значений:

СДпмпi = Пмпфакт / Пмпплан,

для показателя цели, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений:

СДпмпi = Пмпплан / Пмпфакт,

где:

Пмпфакт - фактически достигнутое значение i-го показателя цели муниципальной программы по итогам отчетного года. В случае отсутствия фактически достигнутого значения показателя цели муниципальной программы по итогам отчетного года, в расчете учитывается его прогнозное значение, представленное в годовом отчете;

Пмпплан - плановое значение i-го показателя цели муниципальной программы, предусмотренное к достижению в отчетном году.

Если степень достижения i-го показателя цели муниципальной программы составила более 1, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

5. Уровень достижения проектной части муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение уровня достижения проектной части муниципальной программы в совокупности по каждому мероприятию проектной части, уровня достижения показателей проектной части целевых показателей муниципальной программы (далее - показатель проектной части) и рассчитывается по формуле:

УДпч = (УДПпч х 0,5) +  / n х 0,5,

где:

УДПпч - уровень достижения показателей проектной части;

УДпчi - уровень достижения i-го мероприятия проектной части;

n - количество мероприятий проектной части, включенных в муниципальную программу.

5.1. Уровень достижения показателей проектной части определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения показателей проектной части, имеющих плановые значения на отчетный год, и рассчитывается по формуле:

УДПпч = , / Рпч х 100%,

где:

УДПпчi - уровень достижения i-го показателя проектной части, имеющего плановое значение на отчетный год;

Рпч - количество показателей проектной части, имеющих плановые значения на отчетный год.

5.1.1. Уровень достижения i-го показателя проектной части определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

УДПпчi = Ппчфакт / Ппчплан,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

УДПпчi = Ппчплан / Ппчфакт ,

где:

Ппчфакт - фактически достигнутое значение i-го показателя проектной части по итогам отчетного года. В случае отсутствия фактически достигнутого значения показателя муниципального проекта по итогам отчетного года, в расчете учитывается его прогнозное значение, представленное в годовом отчете;

Ппчплан - плановое значение i-ro показателя проектной части, предусмотренного к достижению в отчетном году.

Если уровень достижения i-ro показателя муниципального проекта составил более 1, то его значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

6. Уровень достижения i-ro мероприятия проектной части определяется как средневзвешенное значение, уровня выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проектной части, уровня соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края на реализацию мероприятий проектной части, и рассчитывается по формуле:

УДпчi = 0,7 х УВМпч + 0,3 х УСРпч,

где:

УВМпч - уровень выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проектной части;

УСРпч - уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края на реализацию проектной части.

Полученное значение УДпчi подлежит округлению до сотых (2 знака после запятой).

6.1. Уровень выполнения результатов реализации мероприятий проектной части, запланированного к выполнению в отчетном году, определяется как сопоставление фактических величин с плановыми значениями:

УВМпч = Рпчфакт / Рпчплан х 100%,

где:

Рпчфакт - фактически достигнутое значение результатов реализации мероприятий проектной части по итогам отчетного года;

Рпчплан - плановое значение результатов реализации мероприятий проектной части по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Если уровень выполнения результата реализации мероприятия проектной части составил более 1, то его значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

6.2. Уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края на реализацию мероприятий проектной части, определяется на основе сопоставления фактически произведенных расходов к плановым значениям по следующей формуле:

УСРпч = Бпчфакт / Бпчплан х 100%,

где:

Бпчфакт - объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятия проектной части по итогам отчетного года за счет средств бюджета муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края, в том числе источником финансирования, которых являются межбюджетные трансферты из регионального бюджета;

Бпчплан - объем плановых расходов, предусмотренных бюджетом муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края на реализацию мероприятий проектной части, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

7. Уровень достижения процессной части муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения комплексов процессных мероприятий, уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий целевых показателей муниципальной программы (далее - показатель комплекса процессных мероприятий) и рассчитывается по формуле:

УДкпм = (УДПкпм х 0,5) +  / q х 0,5,

где:

УДПкпм - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий. Если мероприятия комплекса процессных мероприятий сформированы без установления показателей, УДПкпм принимается 0,5;

УДкпмi - уровень достижения i комплекса процессных мероприятий;

q - количество комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу и предусмотренных к реализации в отчетном году.

7.1. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения показателей комплекса процессных мероприятий, имеющих плановые значения на отчетный год, и рассчитывается по формуле:

УДПкпм =  / р.кпм х 100%,

где:

УДПкпмi - уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий, имеющего плановое значение на отчетный год;

Ркпм - количество показателей комплекса процессных мероприятий, имеющих плановые значения на отчетный год.

7.1.1. Уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий, имеющего плановое значение на отчетный год, определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

УДПкпмi = Пкпмфакт / Пкпмплан,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

УДПкпмi = Пкпмплан / Пкпмфакт,

где:

Пкпмфакт - фактически достигнутое значение i-ro показателя комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года. В случае отсутствия фактически достигнутого значения показателя комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года, в расчете учитывается его прогнозное значение, представленное в годовом отчете;

Пкпмплан - плановое значение i-ro показателя комплекса процессных мероприятий, предусмотренного к достижению в отчетном году.

Если уровень достижения i-ro показателя комплекса процессных мероприятий составил более 1, то его значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

8. Уровень достижения комплексов процессных мероприятий определяется как средневзвешенное значение, уровня выполнения результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий, уровня соответствия запланированному уровню расходов на реализацию комплекса процессных мероприятий, и рассчитывается по формуле:

УДкпмi = 0,7 х УВМкпм + 0,3 х УСРкпм,

где:

УВМкпм - уровень выполнения результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий. Если мероприятия комплекса процессных мероприятий сформированы без установления результатов и (или) их значений, УВМкпм принимается 0,7;

УСРкпм - уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования Выселковский район Краснодарского края на реализацию комплекса процессных мероприятий.

Полученное значение УДкпмi подлежит округлению до сотых (2 знака после запятой).

8.1. Уровень выполнения результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий определяется как сопоставление фактических величин с плановыми значениями:

УВМкпм = Ркпмфакт / Ркпмплан х 100%,

где:

Ркпмфакт - фактически достигнутое значение результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года;

Ркпмплан - плановое значение результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Если уровень выполнения результатов реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий составил более 1, то его значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

8.2. Уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края на реализацию комплекса процессных мероприятий определяется на основе сопоставления фактически произведенных расходов к плановым значениям по следующей формуле:

УСРкпм = Бкпмфакт / Бкпмплан х 100%,

где:

Бкпмфакт - объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края, в том числе источником финансирования, которых являются межбюджетные трансферты из регионального бюджета, по итогам отчетного года;

Бкпмплан - объем плановых расходов, предусмотренных бюджетом муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края на реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

9. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ранжирование муниципальных программ от наибольшего уровня достижения к наименьшему по следующим категориям:

I четверть – «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы»;

II четверть – «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;

III четверть – «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;

IV четверть – «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».

9.1. Муниципальная программа не может быть отнесена к категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», если эффективность ее реализации составляет менее 91% (включительно).

Муниципальная программа не может быть отнесена к категории «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы», если эффективность ее реализации составляет более 76% (включительно).

10. Муниципальная программа признается:

эффективной - в случае включения по результатам оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;

недостаточно эффективной - в случае включения по результатам оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;

неэффективной - в случае включения по результатам оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».

Средний уровень эффективности реализации муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения муниципальной программ, реализованных в отчетном году, по следующей формуле:

УДмпср =  / *g* х 100%,

где:

УДмпi - уровень достижения i-й муниципальной программы;

*g* - количество муниципальных программ, реализованных в отчетном году.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Выселковский район Т.П.Коробова